## Sheet1
Phụ lục I
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Đính kèm Kế hoạch số /KH-STNMT ngày tháng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
STT | Nội dung nhiệm vụ | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành
1 | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1.1 | Xây dựng Kế hoạch CCHC của Sở năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Chậm nhất ngày 29/01/2021
1.2 | Xây dựng Kế hoạch CCHC của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2021 | Các kế hoạch | Các phòng, đơn vị | Văn phòng Sở | Chậm nhất ngày 26/02/2021
1.3 | Xây dựng Kế hoạch, Chương trình tổng thể CCHC ngành TNMT giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Tỉnh | Kế hoạch, Chương trình | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Trong Quý III/2021 (Sau khi có kế hoạch của Bộ TNMT và UBND Tỉnh)
1.4 | Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021 | Kế hoạch | Thanh tra Sở | Các phòng, đơn vị | Trong Quý I/2021
1.5 | Tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 của Sở | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Chậm nhất ngày 29/01/2021
1.6 | Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số CCHC của Sở năm 2020 và đề xuất các giải pháp hiệu quả nâng cao chỉ số | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý IV/2021 (Sau khi có quyết định công bố Chỉ số CCHC của Sở năm 2020)
1.7 | Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện" năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
1.8 | Xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai đến toàn ngành về tiếp tục thực hiện “Chương trình phối hợp số 10-CTPH/BDVTU-STNMT ngày 25/3/2019 về công tác dân vận của chính quyền giai đoạn 2019 – 2023” năm 2021; phối hợp Ban Dân vận sơ kết 03 năm thực hiện và phương hướng tiếp theo. | Văn bản, kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Xây dựng kế hoạch (Quý I/2021); báo cáo sơ kết 03 năm (Quý IV/2021)
1.9 | Tổng kết và khen thưởng cho tập thể đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC được giao hoặc có các sáng kiến được ghi nhận trong năm 2021, Chỉ số CCHC năm 2020 | Các quyết định khen thưởng | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Cuối năm 2021 hoặc quý I/2022
1.10 | Thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của ngành. Phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương, Báo Tài nguyên và Môi trường | Các chuyên đề, thông tin, hình ảnh, bài viết về CCHC | Ban Biên tập Trang thông tin điện tử ngành; Các phòng, đơn vị | Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Báo Tài nguyên và Môi trường | Năm 2021
1.11 | Xây dựng, tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về CCHC nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nhiệm vụ, nội dung CCHC; kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở đến toàn thể CCVCNLĐ biết, thực hiện | - Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về CCHC; - Link cuộc thi; - Văn bản tổng kết cuộc thi; trao giải và khen thưởng của Lãnh đạo Sở | Văn phòng Sở | Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TNMT; Phòng Kế hoạch và Tài chính | Quý III/2021
2 | CẢI CÁCH THỂ CHẾ
2.1 | Đăng ký xây dựng VBQPPL của ngành năm 2021 | Văn bản đăng ký | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
2.2 | Tham mưu quy định chi tiết các nội dung được giao để cụ thể hóa Luật, văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực TNMT trên địa bàn Tỉnh | Văn bản quy định chi tiết các VBQPPL của ngành | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
2.3 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống VBQPPL của Sở năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
2.4 | Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
3 | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
3.1 | Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
3.2 | Tham mưu công bố được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quyết định công bố TTHC ngành TNMT của Trung ương, địa phương (trong vòng 01 tháng) | Tờ trình; Quyết định công bố của UBND Tỉnh | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
3.3 | Công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và của Tỉnh | TTHC được công khai | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
3.4 | Sơ kết, tổng kết định kỳ tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 | Báo cáo Quý I, II, III, IV/2021 | Văn phòng Sở | Bộ phận một cửa của Sở; các phòng, đơn vị | Theo thời gian quy định
3.5 | Thực hiện nghiêm quy định về văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với 100% các trường hợp quá hạn hồ sơ | Văn bản giải trình/xin lỗi | Đơn vị có hồ sơ giải quyết quá hạn | Bộ phận một cửa của Sở | Ngay khi có hồ sơ giải quyết quá hạn
3.6 | Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích | Quy chế phối hợp | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
4 | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
4.1 | Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 923-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy | Báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
4.2 | Triển khai hiệu quả Đề án vị trí việc làm của Sở đã được phê duyệt, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và quy định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy | Báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
4.3 | Hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập | Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt | Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TNMT | Văn phòng Sở | Năm 2021
4.4 | Rà soát, đánh giá và kiến nghị về tình hình thực hiện quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực TNMT năm 2021 | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý IV/2021
5 | XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
5.1 | Tiếp tục triển khai công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị thuộc Sở | Kế hoạch tổ chức thi của Sở | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
5.2 | Rà soát, đăng ký xét tuyển viên chức, thi tuyển công chức; thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức theo quy định | Văn bản đăng ký | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021
5.3 | Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình quy định gắn với các chế độ, chính sách tinh giản | Văn bản | Các phòng, đơn vị | Văn phòng Sở | Năm 2021
5.4 | Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVCNLĐ năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
6 | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
6.1 | Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ | Văn bản | Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Thường xuyên
6.2 | Tiếp tục rà soát, trình phê duyệt thực hiện loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở đủ điều kiện | Văn bản xác định loại hình tự chủ của đơn vị sự nghiệp | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước | Năm 2021
6.3 | Phấn đấu thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ kinh phí | Văn bản | Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TNMT | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Năm 2021
7 | HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH
7.1 | Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Quý I/2021
7.2 | Quán triệt, đôn đốc CCVCNLĐ sử dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng hộp thư công vụ, chữ ký số được cấp | Văn bản | Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TNMT | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên
7.3 | Theo dõi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực TNMT qua Tổng đài đường dây nóng 1022 | Văn bản | Đầu mối tiếp nhận của Sở | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên
7.4 | Tham mưu đẩy mạnh thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; thanh toán phí, lệ không dùng tiền mặt và thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC | Báo cáo thực hiện | Văn phòng Sở | Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TNMT; các phòng, đơn vị | Năm 2021
7.5 | Tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng, đơn vị trực thuộc | Văn bản, kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị | Năm 2021