## Sheet2
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phụ lục V BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2021 (Đính kèm Báo cáo số /BC-STNMT ngày /11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị: tỷ đồng
| Tên dự án | Địa điểm | Kế hoạch vốn năm 2021/ tỷ đồng | Đã thực hiện giải ngân đến tháng 10/2021 | Ước thực hiện đến ngày 31/12/2021 | Tỷ lệ đạt % | Ghi chú
Huyện, thị xã, thành phố
I | CÔNG TRÌNH VỐN NGÂN SÁCH
1 | Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.743 | Thuận An | 73 | 6 | 2.5 | 66%
|  | Dĩ An |  | 32.7 | 6.3
2 | Công trình Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | Bắc Tân Uyên | 300 |  | 1 | 100% | Số liệu lũy kế do công trình chuyển tiếp từ các năm trước
|  | Phú Giáo |  |  | 213.66
|  | Bàu Bàng |  | 310.24 | 15
3 | Công trình Mỹ Phước - Bàu Bàng | Bến Cát | 5.9 | 1.5 | 0.5 | 100%
|  | Bàu Bàng |  | 3.9
4 | Công trình Thủ Biên - Đất Cuốc | Bắc Tân Uyên | 4.5 |  | 0.5 | 11% | Còn lại 3 hộ do điều chỉnh tuyến chưa có kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự kiến số tiền khoảng 4 tỷ đồng
5 | Đường từ ngã tư Bình chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh | Tân Uyên | 186 | 0 | 0 |  | Do dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến công tác kiểm kê, đo đạc
6 | Công trình Quốc lộ 13 (đoạn từ nút giao tự do đến ngã tư Lê Hồng Phong) | Thuận An | 872 | 38.5 | 101.2 | 30% | Dự kiến đến cuối năm 2021 hoàn thành công tác phê duyệt bồi thường, hỗ trợ khoảng 260 tỷ đồng
|  | Thủ Dầu Một |  |  | 120
Tổng |  |  | 1441.5 | 392.84 | 459.66 | 59%
II | CÔNG TRÌNH NGOÀI VỐN NGÂN SÁCH
1 | Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II | Tân Uyên |  | 12.8 |  | 100%
B CÔNG TRÌNH VỐN DOANH NGHIỆP
1 | Dự án Trạm 110 kv T3 và đường dây 110kv T3 trạm 220kv Tân Định
1 | Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một
II | Công trình KCN Bàu Bàng mở rộng 380 ha
1 | Huyện Bàu Bàng | 399
III | Công trình KCN Cây trường 700 ha
1 | Huyện Bàu Bàng | 4
IV | Dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2
1 | Huyện Bắc Tân Uyên | 1 | 1
V | Dự án khu xử lý chất thải rắn Tân Long
1 | Huyện Phú Giáo
VI | Khu dân cư Võ Minh Đức
1 | Thành Phó Thủ Dầu Một | 130
VII | Dự án KCN Rạch Bắp giai đoạn 2
1 | Thị xã Bến Cát
2 | Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Long | Phú Giáo |  |  | 16 | 100%
Tổng |  |  |  | 12.8 | 16