## Phu luc
Phụ lục II THỜI GIAN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 (Đính kèm Kế hoạch số /KH-STNMT ngày tháng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
STT | Nội dung công việc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) | [11 empty] | Ghi chú
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12
I | CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) NĂM 2021
1. Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021
| - Các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và gửi về Sở (qua Văn phòng Sở) để theo dõi | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T2: 26 | Gửi chậm nhất ngày 26/02/2021 (căn cứ kế hoạch của Sở)
| 2. Báo cáo công tác CCHC năm 2021 | [12 empty] | Thực hiện theo Công văn số 927/UBND-NC ngày 11/4/2012 của UBND Tỉnh hoặc các văn bản thay thế
a) Báo cáo Quý I
| - Các phòng, đơn vị xây dựng, gửi báo cáo về Văn phòng Sở | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T2: 19 | Các phòng, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 19/02/2021; Văn phòng tổng hợp báo cáo của Sở để thông qua BGĐ chậm nhất ngày 26/02/2021, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 04/3/2021 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 - 31/3/2021. Trong đó, số liệu thực: từ ngày 01/01/2021 - 20/02/2021; số liệu ước tính: từ ngày 21/02/2021 - 31/3/2021)
| - Văn phòng tổng hợp dự thảo báo cáo của Sở và thông qua Ban Giám đốc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T2: 26
| - Văn phòng Sở hoàn thiện báo cáo của Sở gửi Sở Nội vụ | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T3: 4
b) Báo cáo 6 tháng
| - Các phòng, đơn vị xây dựng, gửi báo cáo về Văn phòng Sở | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T5: 21 | Các phòng, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 21/5/2021; Văn phòng tổng hợp báo cáo của Sở để thông qua BGĐ chậm nhất ngày 26/5/2021, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 31/5/2021 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 - 30/6/2021. Trong đó, số liệu thực: từ ngày 01/01/2021 - 20/5/2021; số liệu ước tính: từ ngày 21/5/2021 - 30/6/2021)
| - Văn phòng tổng hợp dự thảo báo cáo của Sở và thông qua Ban Giám đốc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T5: 26
| - Văn phòng Sở hoàn thiện báo cáo của Sở gửi Sở Nội vụ | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T5: 31
c) Báo cáo 9 tháng
| - Các phòng, đơn vị xây dựng, gửi báo cáo về Văn phòng Sở | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T8: 25 | Các phòng, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 25/8/2021; Văn phòng tổng hợp báo cáo của Sở để thông qua BGĐ chậm nhất ngày 30/8/2021, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 03/9/2021 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 - 30/9/2021. Trong đó, số liệu thực: từ ngày 01/01/2021 - 20/8/2021; số liệu ước tính: từ ngày 21/8/2021 đến 30/9/2021)
| - Văn phòng tổng hợp dự thảo báo cáo của Sở và thông qua Ban Giám đốc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T8: 30
| - Văn phòng Sở hoàn thiện báo cáo của Sở gửi Sở Nội vụ | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T9: 3
d) Báo cáo năm
| - Các phòng, đơn vị xây dựng, gửi báo cáo về Văn phòng Sở | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T11: 19 | Các phòng, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng chậm nhất ngày 19/11/2021; Văn phòng tổng hợp báo cáo của Sở để thông qua BGĐ chậm nhất ngày 25/11/2021, sau đó hoàn thiện báo cáo gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/11/2021 (Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Trong đó, số liệu thực: 01/01/2021 đến 31/10/2021; số liệu ước tính: 01/11/2021 đến 31/12/2021)
| - Văn phòng tổng hợp dự thảo báo cáo của Sở và thông qua Ban Giám đốc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T11: 25
| - Văn phòng Sở hoàn thiện báo cáo của Sở gửi Sở Nội vụ | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T11: 30
II | THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC NĂM 2020 CỦA SỞ
| - Văn phòng tổng hợp dự thảo báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của Sở (kèm tài liệu kiểm chứng) và thông qua Ban Giám đốc | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T1: 19
| - Văn phòng Sở hoàn thiện báo cáo của Sở gửi Sở Nội vụ | Ngày chậm nhất hoàn thành (năm 2021) T1: 31